**План-график**

(дорожная карта)

по реализации капитального ремонта муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательного учреждения №1 имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район

**на 10.02.2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **(окончание)** | **Ответственный** | **Примечания** |
| 1 | Уточнение целевой программы на 2022 г. | 07.02.2022 | Управление образования. Батог С.М. |  |
| 2 | Внесение изменений в муниципальный бюджет | 07.02.2022 | Управление финансов. Колупайко С.В. |  |
| 3 | Подготовка приказа управления образования о доведении денежных средств в МОБУ СОШ №1 | 07.02.2022 | Управление образования. Батог С.М. |  |
| 4 | Внесение изменений в план-график закупок | 08.02.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 5 | Подготовка технической документации для включения в конкурсную документацию | 15.02.2022 | Отдел строительства.  Сторчун Б.И. |  |
| 6 | Размещение на портале госзакупок извещений о проведении конкурсных процедур с целью определения подрядчика | 16.02.2022 | МКУ «Муниципальный заказ»  Федорова Е.П. |  |
| 7 | Поступление субсидии в муниципальный бюджет | 15.03.2022 |  |  |
| 8 | Внесение изменений в целевую программу (краевые и федеральные средства) | 16.03.2022 | Управление образования. Батог С.М. |  |
| 9 | Подготовка приказа управления образования в связи изменением источников финансирования (краевые и федеральные средства) | 17.03.2022 | Управление образования. Батог С.М. |  |
| 10 | Заключение контрактов на выполнение работ | 18.03.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 11 | Начало выполнения работ | 19.03.2022 | Подрядная организация |  |
| 12 | Заключение дополнительных соглашений к контрактам (изменение источников финансирования) | 21.03.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 13 | Подготовка описания средств обучения и воспитания (оборудования) для проведения торгов | 30.04.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 14 | Выбор цветовых и дизайнерских решений по отделке помещений и фасадов здания | 01.05.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 15 | Закупка средств обучения и воспитания (оборудования) | май-июнь 2022 | МКУ «Муниципальный заказ»  Федорова Е.П.  МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 16 | Установка средств обучения и воспитания (оборудования) | 20.08.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 17 | Окончание выполнения работ | 20.08.2022 | Подрядная организация |  |
| 18 | Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта | 20.08.2022 | Управление образования. Батог С.М.  МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 19 | Организация взаимодействия с родительской общественностью | февраль-август 2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. |  |
| 20 | Приобретение учебников | 20.08.2022 | Управление образования. Батог С.М. |  |
| 21 | Повышение квалификации сотрудников МОБУ СОШ №1 | 20.08.2022 | МОБУ СОШ №1. Седова И.А. МКУ ИМЦ  Симоненко Л.И. |  |